Календарный план

формирования правовой базы

Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

на 2010-2011 годы

| № п/п. | Мероприятие | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I пакет | II пакет |
| 1. | Выработка позиций (концепций) Сторон по проектам соглашений и представление предложений ответственному разработчику | январь- февраль 2010 г. | февраль- апрель 2010 г. |
| 2. | Подготовка базовых проектов соглашений для рассмотрения в трехстороннем формате | март 2010 г. | май 2010 г. |
| 3. | Согласование на уровне экспертов сторон | апрель - июнь 2010 г. | июнь-сентябрь 2010 г. |
| 4. | Проведение внутригосударственных согласований | июль 2010 г. | октябрь 2010 г. |
| 5. | Одобрение Комиссией Таможенного союза | август 2010 г. | ноябрь 2010 г. |
| 6. | Проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания | сентябрь- октябрь 2010 г. | декабрь- февраль 2010 г. – 2011 г. |
| 7. | Принятие Межгоссоветом (высшим органом ТС) | ноябрь 2010 г. | март 2011 г. |
| 8. | Проведение внутригосударственных процедур (ратификация) | декабрь 2010 г. - май 2011 г. | апрель- сентябрь 2011 г. |
| 9. | Введение в действие | 1 июля 2011 г. | 1 января 2012 г. |