- Проект

- ПЛАН

- мероприятий по введению в действие Таможенного кодекса таможенного союза

- (с 1 июля 2010 г.)

| № п/п | Мероприятия | Форма реализации | Срок исполнения | Ответственный разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения Таможенного кодекса таможенного союза в действие: |  |  |  |
| 1.1. | Разработка подзаконных актов, предусмотренных Таможенным кодексом таможенного союза (Приложение №1) |  |  |  |
| 1.2. | Приведение национального законодательства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в соответствии с нормами Таможенного кодекса таможенного союза (Приложение №2): |  |  |  |
| 1.2.1. | -анализ национального законодательства в сфере таможенного администрирования с целью его корректировки с учетом вступления в силу Таможенного кодекса таможенного союза с 1 июля 2010 г; |  |  |  |
| 1.2.2. | -подготовка нормативных правовых актов по приведению национального законодательства в области таможенного администрирования в соответствие с нормами Таможенного кодекса таможенного союза |  |  |  |
| 2. | Разработка и реализации комплекса необходимых мероприятий, обеспечивающих систему таможенного администрирования на таможенной территории таможенного союза: |  |  |  |
| 2.1. | -передача Комиссии таможенного союза с 01 июля 2010 года полномочия государств-участников таможенного союза в сфере таможенного регулирования, предусмотренных положениями Таможенного кодекса таможенного союза; |  |  |  |
| 2.2. | -разработка концепции: «Таможенное регулирование на таможенной территории таможенного союза». |  |  |  |
| 3. | Разработка и создание системы управления рисками на таможенной территории таможенного союза |  |  |  |
| 3.1. | -сопоставительный анализ национального законодательства Сторон в области управления рисками с нормами Таможенного кодекса таможенного союза; |  |  |  |
| 3.2. | -разработка концепции «Применение системы управления рисками на таможенной территории таможенного союза» |  |  |  |
| 4. | Информационное сопровождение введения Таможенного кодекса таможенного союза в действие: |  |  |  |
| 4.1. | -опубликование Таможенного кодекса таможенного союза; |  |  |  |
| 4.2. | -тиражирование и направление текста Таможенного кодекса таможенного союза (включая электронную версию); |  |  |  |
| 4.3. | -информирование в средствах массовой информации участников внешнеторговой деятельности, и представителей деловых кругов о положениях Таможенного кодекса таможенного союза; |  |  |  |
| 4.4. | -организация и проведение рабочих встреч, семинаров, совещаний с участием представителей таможенных служб Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (по отдельному плану); |  |  |  |
| 4.5. | -информирование о положениях Таможенного кодекса таможенного союза, а также организация взаимодействия с органами прокуратуры, судами, арбитражами, налоговыми и другими правоохранительными органами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации для достижения единообразного применения положений Таможенного кодекса таможенного союза; |  |  |  |
| 4.6. | -создание специальной рабочей группы (временного консультационного центра) по внедрению положений Таможенного кодекса таможенного союза, консультированию должностных лиц таможенных органов по вопросам применения положений Таможенного кодекса таможенного союза, обобщению практики и проблем, связанных с принятием Таможенного кодекса таможенного союза и осуществления мониторинга за реализацией настоящих мероприятий; |  |  |  |
| 4.7. | -модернизация программных средств автоматизированных информационных систем таможенных служб Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации под требования положений Таможенного кодекса таможенного союза |  |  |  |
| 4.8. | -информирование о положениях Таможенного кодекса таможенного союза других иностранных таможенных служб, в первую очередь сопредельных государств, а также ВТО |  |  |  |
| 5. | Введение в действие национальных нормативных правовых актов с 01.07.10 г. на таможенной территории таможенного союза |  |  |  |